## Feuil1
Num	Tâche		Charge plan. (minutes)	Charge eff. (minutes)	Début plan.	Début eff.	Fin plan.	Fin eff.		Avancement (%)
1	Analyse du projet		30	25	16/12/14 13h15	16/12/14 13h15	16/12/2014 13h45	16/12/14 13h40		100
2	Établir les Users Stories		30	30	16/12/14 13h45	16/12/14 13h40	16/12/4 14h15	16/12/14 14h10		100
3	Mise en place du diagramme de classes		1h30	1h45	16/12/2014 14h15	16/12/14 14h10	16/12/14 15h45	16/12/14 15h55		85
4	Codage en JAVA		2h30	2h	16/12/14 16h	16/12/14 15h55	05/01/15 10h30	05/01/15 9h55		100
0	Établir le tableau d'avancement		X	X	16/12/14 13h15	16/12/14 13h20	Fin du projet	Fin du projet		~90

## Feuil2
	Tâches achevées	Tâches en cours	Tâches restantes	Temps écoulé (heure)	Temps restant (heure)		6	55
Nombre	0	0	5	0	55	0	5
Pourcentage	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0
						0
						0